Пояснение к цене. Лот 953631

Текущий ремонт помещений СЗБФ ФГУП «Росморпорт», Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, лит. А. Сделка Битрикс 1902. Срок подачи по сделке — 30.10.2026 10:00.

В заявку не отправлять. Это первичный расчёт по ведомости. Нет НМЦК и проекта сметы, цена окон не подтверждена КП поставщика, объём подготовки пола заказчик сам просит уточнить после демонтажа.

Итог

Себестоимость без НДС — 224 301,45 руб. КП без НДС — 260 813,39 руб. НДС 22 % — 57 378,95 руб. КП с НДС — 318 192,34 руб. Наценка на себестоимость — 16,3 %. Маржа — 14,0 %. К НМЦК сравнить нельзя: начальной цены в документах нет. Диапазон типа «Госзакупки 44-ФЗ / 223-ФЗ» — 15–30 %. Ниже 15 % расчёт не ушёл, согласование генерального директора по этому порогу не требуется. Переторжка −10 % оставляет маржу около 4 %.

Материалы в себестоимости — 119 972 руб. (53 %). Оплата бригадам — 51 694 руб. (23 %). Расходники — 1 143 руб. (0,5 %). Косвенные — 51 492 руб. (23 %). В КП: работы с распределёнными косвенными — 137 545 руб., материалы — 123 268 руб.

Тип тендера — госзакупка: заказчик ФГУП, закупка по своему положению (в бланке договора отсылка к п. 64.13), площадка ТЭК-Торг, малый объём, неконкурентная процедура. Регион цены — Санкт-Петербург, колонки H и L тарификатора. Форма для заказчика одна цена на строку, поэтому наценка материалов взята как у формы «под ключ», но не выше розницы. У большинства позиций витрина совпала с ценой закупки, и доставка 3 % со стоимостью денег 2 % в цену материала не вошли: цена КП срезана до розницы без НДС.

Откуда объём

Ведомость есть: приложение № 1 к заданию (скан) и таблица «3. Расчет цены». Объёмы взяты из таблицы, не из пересчёта скана. Рабочая документации с чертежами нет. Пункт 4 задания требует смету по приказу Минстроя № 841/пр от проекта сметы. Этого проекта в папке нет, книгу проекта по старому промту не собирали.

Как собраны строки заказчика

Строка 1.4 и 2.4 в ведомости — под ключ. В бюджете она разложена: облицовка ГКЛ на клее 8.2.17, грунт 5.5.20 два слоя (объём м2 × 2), шпаклёвка 8.2.38 (шлифовка входит в норму ЕНиР), обеспыливание 5.2.2, окраска ГКЛ 8.2.35. В форму заказчика вернулась одна цена.

Подоконник пом. 120: 0,40 м2 при ширине 0,40 м = 1,0 мп, артикул 12.2.21. Пом. 412: 0,76 м2 / 0,40 м = 1,90 мп. Строка 2.5 — демонтаж и установка той же доски, новой доски в цене нет. Строка 1.6 — новая доска, материал в ведомости не назван, принят ПВХ 400×2000, покупается штукой 2 м.

Окна: демонтаж 1.12.12, монтаж малого блока с фрамугой — аналог 12.2.18 (двухстворчатый до 2 м2), блок 630×1070 — аналог 12.2.19. Профиль в тарификаторе ПВХ, в задании стеклопластик по ГОСТ 23166-2021. Ответные планки в тарификаторе нет: 0,15 чел.-ч × 800 руб. бригаде и × 1 620 руб. в цену заказчика, оценка, строка в листе «Добавить в тарификатор».

Пол: демонтаж линолеума 1.6.8 и плинтуса 1.6.3 — точно. Очистка основания — аналог 7.1.N2 (шлифовка с обеспыливанием). В тексте ведомости шлифовка не названа, объём подготовки подлежит уточнению. Грунт пола — 7.1.3. Шов — аналог 7.1.10, потому что единица в ведомости м2, а не мп. Линолеум на клее — 7.2.21, сварка швов в этой расценке уже есть. Плинтус — 7.3.9.

Допущения

Линолеум — Tarkett Force Canasta 4, класс 33, КМ2. В закупку взята минимальная открытая цена 727 руб/м2 с НДС (spb-carpet). Розница Петровича 928,99 руб/м2, до неё цена в КП и дошла из-за ограничения «не выше розницы».

Окна — 12 750 руб/м2 с НДС, изделие без монтажа, прайс steklokompozit.ru (26 775 руб. на 2,10 м2). Дата прайса на странице не указана. Стеклопакет в примере стандартный и может не дать R0 блока 0,54. Второй открытый источник, Окна Титан, даёт от 18 500 руб/м2 уже с монтажом и откосами, в закупку не брался.

Шпаклёвка Ветонит LR — текущее имя weber.vetonit LR+. Норма комплекта 1,2 кг/м2 принята на 1 мм и умножена на 3 мм. В работу около 7 кг, в закупку один мешок 20 кг.

Грунт пола — концентрат Plitonit Profi 1:2, канистра 3 л при потребности около 2,8 л. Цена канистры — оценка 220 руб/л: карточка Петровича цену в текст не отдала.

Мастика шва — оценка 200 руб/кг и 2 кг/м2. Сечения шва нет.

Плинтус 50 мм, клей Перлфикс, запор и ответные планки, пена и ленты монтажного шва — оценка, марки в задании нет. Углы и заглушки плинтуса в ведомости нет, в цену не входят.

Вывоз: Газель 3 м3 2 390 руб. плюс погрузка с 4 этажа 2 140 руб. (vyvoz-musora.su). Второй источник 4 550 руб. Отдельной строки в форме нет, сумма разнесена по строкам. Мусор по заданию вывозится за пределы Большого порта.

Аванс в бланке не выбран. На материалы заложен 1 месяц стоимости денег, 2 %. Роста цен нет: до закупки меньше двух месяцев. Доставка Санкт-Петербурга 3 %.

Косвенные: прораб 2 дня (150 000 на руки × 1,5 / 22), ПТО и исполнительная 2 дня (120 000 × 1,5 / 22), резерв гарантии 2 % на 24 месяца, резерв рисков 5 %. Командировок, бытовки и техники нет: объект в городе, объём ручной. Пропуска в смету не ставились.

Режим 9:00–17:00, понедельник–пятница. Ночной коэффициент не применяется.

Пять рисков

Окна без КП и без R0 ≥ 0,54. Влияние порядка 15 000 руб., если цена изделия или энергосберегающий стеклопакет окажутся выше витрины.

Подготовка пола. В цене строка очистки около 24 800 руб. без НДС. Если после вскрытия нужна только мойка, сумма лишняя. Если нужна стяжка, суммы не хватит. Ведомость прямо говорит, что объём уточняется.

Шов 13 м2 без сечения. Вся строка с мастикой около 11 500 руб. без НДС может измениться, когда появятся погонные метры.

Нет НМЦК и проекта сметы по приказу 841/пр. Сравнить предложение с потолком заказчика нельзя. Срок подачи — 30.10.2026 10:00.

Пропуска, срок работ и порядок оплаты не названы. Пропуска в цену не вошли, риск порядка 10 000 руб. оценкой. Штраф за просрочку в бланке — 0,1 % в день.

Вопросы заказчику

Прислать проект сметы договора и НМЦК.

Подтвердить R0 ≥ 0,54 по блоку в сборе и согласовать производителя стеклопластика.

Назвать материал новой подоконной доски в помещении 120 и толщину стены.

Дать сечение деформационных швов или перевести 13 м2 в погонные метры.

Назвать срок работ, аванс или оплату по акту, стоимость и срок пропусков.

Подтвердить, что углы плинтуса и эквиваленты материалов согласуются в ППР.

Что сделать НЕОСТРОЙ

Запросить КП на два оконных блока с R0 и RAL 9010 и на линолеум 33 класса КМ2 отрезом 83,7 м2. Это оборудование и позиция дороже 5 % материалов.

В форму заявки подставить цену 318 192,34 руб. с НДС, гарантию 24 месяца, страну происхождения по сертификатам. Срок работ и аванс — после ответа заказчика.

Договоры, акты и отзывы в скачанных бланках не требуются отдельной таблицей. Если площадка запросит опыт, номера взять из файла «Выполненные работы 2020-2025 НЕО.xlsx» и пометить отсутствующие сканы как «подставить».

В заявку этот расчёт не отправлять, пока нет КП на окна и нет решения по подготовке пола.

Где файлы

На диске Битрикса — папка «первичный расчет ИИ» внутри папки 953631. В репозитории — outbox/Лот 953631/. Бюджет заказчику не передавать. В форму заявки идёт только расчёт цены и письмо.