## Свод
Бюджет себестоимости — Сталеплавильный цех Колпино
Статья | Значение
Материалы, с/с | 13817187.9835
Оплата бригадам | 14464441.42
Расходники | 424094.1166
Косвенные | 8883156.95
Полная себестоимость | 37588880.4701
КП работ (с косвенными) | 32938613.76
КП материалов | 15400967.6959
КП без НДС | 48339581.4559
НДС 22 % | 10634707.9203
КП с НДС | 58974289.3763
Наценка на с/с | 28.6%
Маржа | 22.24%
Диапазон типа тендера | 15% – 30%
Переторжка −5 % (КП б/НДС) | 45922602.3831
Маржа при −5 % | 18.15%
Переторжка −10 % (КП б/НДС) | 43505623.3103
Маржа при −10 % | 13.6%
Минимальная цена, наценка 15 % | 43227212.5407
Трудоёмкость, чел.-ч | 14951.8677
КП к НМЦК | 9.131%
Регион цен СПб. Доставка 3%, резерв роста 1.25%, стоимость денег 0.00%. Форма КП: раздельная.
Заказчику этот файл не передавать.

## Паспорт тендера
Паспорт тендера
Поле | Значение
Заказчик | АО «АЭМ-технологии», филиал «АЭМ-Спецсталь»
Объект | Сталеплавильный цех Колпино
Регион | СПб
Тип тендера | Госзакупки 44-ФЗ / 223-ФЗ
НМЦК б/НДС | 44295050.04
Форма КП | раздельная
Площадка | Росатом, электронный аукцион, № 247292
Адрес работ | Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, сталеплавильный цех. ОПО II класса
Срок подачи заявок | 30.10.2026 10:00 МСК
Срок работ | 12 месяцев с даты начала. Старт — после отлагательного условия, крайний срок условия 31.12.2026
Оплата | Аванс 30 % после гарантий. Окончательный расчёт через 45 дней после КС-2. Промежуточных этапов нет
НДС | 22 %. НМЦК 54 039 961,05 с НДС
Гарантия | Договор 36 мес., ТЗ 24 мес. — разночтение
Обеспечение заявки | 271 000 руб. и подтверждение заявки 271 000 руб.
Обеспечение договора | 5 % цены; при снижении на 25 % и больше — 7,5 % от НМЦК
Опыт | Договоры ПГС или ОПО 2023–2026 на сумму не менее 17 718 000 руб. без НДС, в составе — капремонт
СРО | Членство в СРО на строительство, реконструкцию, капремонт
Почему этот тип тендера | Заказчик контура Росатома, аукцион на zakupki.rosatom.ru. Это не коммерческий тендер сети. Наценка типа 15–30 %.
Основание объёма | Девять ЛСР 02-01-01…09, ГРАНД-Смета, ресурсно-индексный метод, II кв. 2026, г. Санкт-Петербург
Что не входит | Временные подключения коммуникаций делает заказчик. Лом возвращается заказчику. Работы вне ЛСР не считались

## Работы
Работы
Артикул | Позиция ВОР | Ед. | Объём | Метка | Код | КП тарифа | Бригада | Норма, чел.-ч | Подтянута | Оплата бригаде | Расходники | С/с материалов | Прямая с/с | Косвенные | КП работ | КП за ед.
14.11 | ГЭСН46-01-009-06 Усиление решетки с увеличением сечений: двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов (11,12 т усиления; часы ГЭСН 4427.14 × 0,85) | н/ч | 3763.0652 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 3951218.46 | 118536.5538 | 0 | 4069755.0138 | 2428195.335 | 8825406.175 | 2345.2706
14.11 | ГЭСН46-01-013-01 Усиление сварных швов (наплавкой) (1156 м шва; часы ГЭСН 2742.02 × 0,85) | н/ч | 2330.7166 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 2447252.43 | 73417.5729 | 0 | 2520670.0029 | 1503942.8962 | 5466161.1162 | 2345.2706
14.11 | ГЭСН46-02-005-01 Монтаж: металлоконструкций покрытия (67,88 т; часы ГЭСН 2213.52 × 0,85) | н/ч | 1881.4938 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 1975568.49 | 59267.0547 | 0 | 2034835.5447 | 1214072.631 | 4412612.091 | 2345.2706
14.11 | ГЭСН10-01-083-05 Устройство по фермам настила для усиления прогонов: рабочего толщиной 40 мм сплошного, коэффициент оборачиваемости 10; (65,89 100 м2; часы ГЭСН 1959.06 × 0,85) | н/ч | 1665.202 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 1748462.1 | 52453.863 | 0 | 1800915.963 | 1074505.8917 | 3905349.2917 | 2345.2706
| ГЭСН12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 10% нового материала (21,25 100 м2; часы ГЭСН 995.84 × 0,85) | н/ч | 846.4603 | нет в тарификаторе | KRO | 1520 | 800 | 1 |  | 677168.24 | 13543.3648 | 0 | 690711.6048 | 412109.0068 | 1698728.6628 | 2006.8616
| ГЭСН09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, материал б/у (21,25 100 м2; часы ГЭСН 801.65 × 0,85) | н/ч | 681.3999 | нет в тарификаторе | KRO | 1520 | 800 | 1 |  | 545119.92 | 10902.3984 | 0 | 556022.3184 | 331747.4381 | 1367475.2861 | 2006.8616
| ГЭСН46-05-001-03 Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (13,65 100 м2; часы ГЭСН 688.15 × 0,85) | н/ч | 584.9309 | нет в тарификаторе | RAZ | 950 | 550 | 1 |  | 321711.995 | 12868.4798 | 0 | 334580.4748 | 199625.4677 | 755309.8227 | 1291.2804
| ГЭСН13-06-003-01 Очистка поверхности щетками (876 м2; часы ГЭСН 837.67 × 0,85) | н/ч | 712.0234 | нет в тарификаторе | OTD | 1430 | 750 | 1 |  | 534017.55 | 16020.5265 | 0 | 550038.0765 | 328176.9755 | 1346370.4375 | 1890.9076
14.11 | ГЭСН46-02-005-04 Монтаж: профилированного настила - карнизный узел, лист 21. (27,29 т; часы ГЭСН 640.93 × 0,85) | н/ч | 544.7881 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 572027.505 | 17160.8252 | 0 | 589188.3302 | 351535.7435 | 1277675.5135 | 2345.2706
14.11 | ГЭСН09-05-004-01 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм (115,6 м шва; часы ГЭСН 439.23 × 0,85) | н/ч | 373.3454 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 392012.67 | 11760.3801 | 0 | 403773.0501 | 240908.8098 | 875595.9898 | 2345.2706
14.11 | ГЭСНм40-01-002-21 Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 10 м, на высоту до 25 м (4,12 10 т; часы ГЭСН 332.31 × 0,85) | н/ч | 282.4639 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 296587.095 | 8897.6129 | 0 | 305484.7079 | 182265.6499 | 662454.2799 | 2345.2706
| ГЭСН46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (21,25 100 м2; часы ГЭСН 285.03 × 0,85) | н/ч | 242.2737 | нет в тарификаторе | RAZ | 950 | 550 | 1 |  | 133250.535 | 5330.0214 | 0 | 138580.5564 | 82683.272 | 312843.287 | 1291.2804
| ГЭСН12-01-028-01 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основан... (21,25 100 м2; часы ГЭСН 158.45 × 0,85) | н/ч | 134.6829 | нет в тарификаторе | KRO | 1520 | 800 | 1 |  | 107746.32 | 2154.9264 | 0 | 109901.2464 | 65571.9307 | 270289.9387 | 2006.8616
| ГЭСНр58-01-017-02 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (21,25 100 м2; часы ГЭСН 252.84 × 0,85) | н/ч | 214.9132 | нет в тарификаторе | KRO | 1520 | 800 | 1 |  | 171930.56 | 3438.6112 | 0 | 175369.1712 | 104632.9821 | 431301.0461 | 2006.8616
14.11 | ГЭСНм39-02-001-21 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с одной стороны (1175 м; часы ГЭСН 242.40 × 0,85) | н/ч | 206.042 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 216344.1 | 6490.323 | 0 | 222834.423 | 132952.8447 | 483224.2447 | 2345.2706
| ГЭСН46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали (21,25 100 м2; часы ГЭСН 170.07 × 0,85) | н/ч | 144.5556 | нет в тарификаторе | RAZ | 950 | 550 | 1 |  | 79505.58 | 3180.2232 | 0 | 82685.8032 | 49333.997 | 186661.817 | 1291.2804
14.11 | ГЭСН09-05-007-02 Сверление усиляемых элементов. Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм (3,14*0,019*260,52) (1,803 100 м; часы ГЭСН 57.14 × 0,85) | н/ч | 48.5661 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 50994.405 | 1529.8321 | 0 | 52524.2372 | 31338.2764 | 113900.6464 | 2345.2706
14.11 | ГЭСН46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций покрытий (5,049 т; часы ГЭСН 57.95 × 0,85) | н/ч | 49.2547 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 51717.435 | 1551.5231 | 0 | 53268.9581 | 31782.6098 | 115515.5998 | 2345.2706
14.6 | ГЭСН13-03-002-03 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119, один слой (875.99 м2, 9 этапов) | м2 | 875.99 | аналог (14.6) | OTD | 80 | 50 | 0.08 |  | 43799.5 | 1313.985 | 0 | 45113.485 | 26916.6949 | 96995.8949 | 110.7272
14.7 | ГЭСН13-03-004-20 Окраска эмалью ПФ-115 в один слой (0,5 к арт. 14.7 «за два раза», 875.99 м2, 9 этапов) | м2 | 437.995 | аналог (14.7) | OTD | 151 | 95 | 0.15 | да | 41609.525 | 1248.2858 | 0 | 42857.8107 | 25570.8601 | 91708.1051 | 209.3816
14.11 | ГЭСН09-03-015-01 Демонтаж. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (2,135 т; часы ГЭСН 26.12 × 0,85) | н/ч | 22.2004 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 23310.42 | 699.3126 | 0 | 24009.7326 | 14325.2654 | 52065.9454 | 2345.2706
14.11 | ГЭСНм40-01-001-01 Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 100 м, на расстояние до 200 м (3,92 10 т; часы ГЭСН 24.53 × 0,85) | н/ч | 20.8485 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 21890.925 | 656.7278 | 0 | 22547.6528 | 13452.9241 | 48895.3741 | 2345.2706
14.11 | ГЭСНм08-02-395-02 Демонтаж. Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (0,9 т; часы ГЭСН 14.97 × 0,85) | н/ч | 12.7274 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 13363.77 | 400.9131 | 0 | 13764.6831 | 8212.617 | 29849.197 | 2345.2706
| ГЭСНр58-01-004-01 Разборка парапетных решеток (1,16 100 м; часы ГЭСН 16.16 × 0,85) | н/ч | 13.7353 | нет в тарификаторе | KRO | 1520 | 800 | 1 |  | 10988.24 | 219.7648 | 0 | 11208.0048 | 6687.19 | 27564.846 | 2006.8616
14.11 | ГЭСН46-01-012-01 Усиление: подкрановой части (0,1433 т усиления; часы ГЭСН 13.46 × 0,85) | н/ч | 11.4395 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 12011.475 | 360.3442 | 0 | 12371.8193 | 7381.573 | 26828.723 | 2345.2706
14.11 | ГЭСН46-01-012-04 Усиление: узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (0,0377 т усиления; часы ГЭСН 12.09 × 0,85) | н/ч | 10.2781 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 10792.005 | 323.7602 | 0 | 11115.7651 | 6632.1557 | 24104.9257 | 2345.2706
| ГЭСН12-01-012-01 Ограждение кровель перилами (1,16 100 м; часы ГЭСН 7.91 × 0,85) | н/ч | 6.7198 | нет в тарификаторе | KRO | 1520 | 800 | 1 |  | 5375.84 | 107.5168 | 0 | 5483.3568 | 3271.6125 | 13485.7085 | 2006.8616
| ГЭСН46-04-007-04 Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, S=3м2, на отм.+35,0 (0,1802 100 м2; часы ГЭСН 6.79 × 0,85) | н/ч | 5.7753 | нет в тарификаторе | RAZ | 950 | 550 | 1 |  | 3176.415 | 127.0566 | 0 | 3303.4716 | 1970.9969 | 7457.5319 | 1291.2804
| ГЭСН07-01-027-01 Демонтаж. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных ... (0,0202 100 шт; часы ГЭСН 4.75 × 0,85) | н/ч | 4.035 | нет в тарификаторе | BET | 1430 | 800 | 1 |  | 3228 | 64.56 | 0 | 3292.56 | 1964.4865 | 7734.5365 | 1916.8616
14.11 | ГЭСНм39-01-023-02 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных ст... (19,24 м; часы ГЭСН 2.53 × 0,85) | н/ч | 2.1523 | аналог (14.11) | SVA | 1700 | 1050 | 1 |  | 2259.915 | 67.7974 | 0 | 2327.7124 | 1388.8159 | 5047.7259 | 2345.2706

## Материалы
Материалы
К работе | Материал | Категория | Ед. | Кол-во | Закупка с НДС | Закупка б/НДС | Отходы | С/с ед. | Наценка | Цена КП ед. | С/с итого | КП итого | Розница б/НДС | Выше розницы | Магазин | Ссылка | Дата | Примечание
| ФСБЦ-07.2.07.12-0030 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345 | Металлопрокат и метизы | т | 61.175 | 130000 | 106557.377 | 5% | 116682.3258 | 10% | 128350.5583 | 7138043.6124 | 7851847.9736 | 151639.3443 |  | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
| ФСБЦ-07.2.07.12-0074 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С255 | Металлопрокат и метизы | т | 11.1202 | 130000 | 106557.377 | 5% | 116682.3258 | 10% | 128350.5583 | 1297524.9649 | 1427277.4614 | 151639.3443 |  | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
| ФСБЦ-07.2.07.12-0001 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | Металлопрокат и метизы | т | 4.095 | 130000 | 106557.377 | 5% | 116682.3258 | 10% | 128350.5583 | 477814.124 | 525595.5364 | 151639.3443 |  | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
| ФСБЦ-07.2.07.12-0031 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | Металлопрокат и метизы | т | 3.706 | 130000 | 106557.377 | 5% | 116682.3258 | 10% | 128350.5583 | 432424.6993 | 475667.1692 | 151639.3443 |  | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
| ФСБЦ-12.2.05.05-0004 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3 | Кровельные материалы и утеплитель | м3 | 21.25 | 8421.1487 | 8421.1487 | 10% | 9660.426 | 12% | 10819.6771 | 205284.0524 | 229918.1387 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-11.1.03.06-0076 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV | Прочее | м3 | 13.8373 | 12912.3009 | 12912.3009 | 3% | 13869.8933 | 15% | 15950.3773 | 191922.1516 | 220710.4744 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-01.2.03.03-0014 Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | Кровельные материалы и утеплитель | т | 4.2713 | 39379.9263 | 39379.9263 | 10% | 45175.1747 | 12% | 50596.1957 | 192954.465 | 216109.0007 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ТЦ_08.3.09.02_78_7811700197_16.02.2026_01_1.1 Профнасти оцинкованный с полимерным покрытием НС44 RAL3005 0,7мм | Кровельные материалы и утеплитель | м2 | 197.9945 | 684.7798 | 684.7798 | 10% | 785.5537 | 12% | 879.8202 | 155535.3135 | 174199.5511 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-01.7.15.14-0084 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм | Металлопрокат и метизы | т | 0.193 | 263298.9637 | 263298.9637 | 5% | 288317.3021 | 10% | 317149.0323 | 55645.2393 | 61209.7632 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-07.2.07.12-0066 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С440 | Металлопрокат и метизы | т | 0.14326 | 130000 | 106557.377 | 5% | 116682.3258 | 10% | 128350.5583 | 16715.91 | 18387.501 | 151639.3443 |  | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
| ФСБЦ-01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | Прочее | м2 | 1365 | 15.63 | 15.63 | 3% | 16.7891 | 15% | 19.3075 | 22917.1766 | 26354.753 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115 | Краски, грунты, ЛКМ | т | 0.15768 | 98796.5362 | 98796.5362 | 5% | 108184.0596 | 12% | 121166.1467 | 17058.2461 | 19105.2357 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-14.4.01.01-0005 Грунтовка ГФ-0119 | Краски, грунты, ЛКМ | т | 0.087599 | 132331.7618 | 132331.7618 | 5% | 144905.7604 | 12% | 162294.4516 | 12693.5997 | 14216.8317 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-07.2.07.12-0060 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С255 | Металлопрокат и метизы | т | 0.0377 | 130000 | 106557.377 | 5% | 116682.3258 | 10% | 128350.5583 | 4398.9237 | 4838.816 | 151639.3443 |  | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
| ФСБЦ-14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А | Краски, грунты, ЛКМ | т | 0.01752 | 122174.9107 | 122174.9107 | 5% | 133783.818 | 12% | 149837.8762 | 2343.8925 | 2625.1596 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-01.7.15.02-0094 Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М16-24, длина 50-200 мм | Металлопрокат и метизы | т | 0.009048 | 162306.5871 | 162306.5871 | 5% | 177728.7561 | 10% | 195501.6317 | 1608.0898 | 1768.8988 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Уайт-спирит | Краски, грунты, ЛКМ | кг | 4.2491 | 97.5736 | 97.5736 | 5% | 106.8449 | 12% | 119.6663 | 453.9946 | 508.474 |  |  | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
| Материалы внутри норм ГЭСН (электроды, газы, круги, крепёж и прочая мелочь) — в выгрузке ЛСР без построчных ресурсов | Прочее | компл | 1 | 1999643.93 | 1999643.93 | 3% | 2147940.0234 | 15% | 2470131.0269 | 2147940.0234 | 2470131.0269 |  |  | ЛСР заказчика, индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка. Разница между строкой «материалы» итога ЛСР и отдельными позициями ФСБЦ. Двух магазинов нет. Запросить ресурсную ведомость.
| Эксплуатация машин и оплата машинистов по ЛСР (краны, подъём, механизмы) | Прочее | компл | 1 | 1381640.78 | 1381640.78 | 0 | 1440878.6284 | 15% | 1657010.4227 | 1440878.6284 | 1657010.4227 |  |  | ЛСР заказчика, индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка, услуга. Сумма «эксплуатация машин» и «оплата труда машинистов»: в этой смете машинисты не входят в строку машин. Запросить КП на кран в действующем цехе.
| Погрузка и перевозка строительного мусора по позициям ЛСР | Прочее | компл | 1 | 2906.27 | 2906.27 | 0 | 3030.8763 | 15% | 3485.5078 | 3030.8763 | 3485.5078 |  |  | ЛСР заказчика, индекс II кв. 2026 |  | 2026-05-22 | оценка, услуга. Демонтированный металл по договору возвращается заказчику, в стоимость лома не ставим.

## Цены материалов (источники)
Источники цен
Материал | Ед. | Магазин | Ссылка | Цена с НДС | Цена б/НДС | Дата | Примечание
ФСБЦ-07.2.07.12-0030 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345 | т | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 130000 | 106557.377 | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
ФСБЦ-07.2.07.12-0074 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С255 | т | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 130000 | 106557.377 | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
ФСБЦ-07.2.07.12-0001 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 130000 | 106557.377 | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
ФСБЦ-07.2.07.12-0031 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | т | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 130000 | 106557.377 | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
ФСБЦ-12.2.05.05-0004 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3 | м3 | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 8421.1487 | 8421.1487 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-11.1.03.06-0076 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV | м3 | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 12912.3009 | 12912.3009 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-01.2.03.03-0014 Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | т | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 39379.9263 | 39379.9263 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ТЦ_08.3.09.02_78_7811700197_16.02.2026_01_1.1 Профнасти оцинкованный с полимерным покрытием НС44 RAL3005 0,7мм | м2 | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 684.7798 | 684.7798 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-01.7.15.14-0084 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм | т | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 263298.9637 | 263298.9637 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-07.2.07.12-0066 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С440 | т | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 130000 | 106557.377 | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
ФСБЦ-01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 15.63 | 15.63 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115 | т | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 98796.5362 | 98796.5362 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-14.4.01.01-0005 Грунтовка ГФ-0119 | т | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 132331.7618 | 132331.7618 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-07.2.07.12-0060 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С255 | т | Невский город | https://nevgor.ru/metal/price/ | 130000 | 106557.377 | 2026-03-01 | Вилка «Невский город» 130–185 тыс. руб/т с НДС, март 2026: металл, изготовление, КМД и АКЗ. В закупку взят минимум вилки. Второй источник — ПК «Подъем», стропильные фермы от 92 000 руб/т, май 2026, https://lesaspb.com/price : НДС на странице не указан, в минимум не взят. Оценка. Запросить КП завода на элементы усиления по КМ.
ФСБЦ-14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А | т | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 122174.9107 | 122174.9107 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-01.7.15.02-0094 Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М16-24, длина 50-200 мм | т | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 162306.5871 | 162306.5871 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Уайт-спирит | кг | ЛСР заказчика, ФСБЦ / индекс II кв. 2026 |  | 97.5736 | 97.5736 | 2026-05-22 | оценка: один нормативный источник (письмо Минстроя от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09), открытый прайс не искался — доля ниже 5 % суммы материалов. Запросить КП, если позиция укрупнится.
Материалы внутри норм ГЭСН (электроды, газы, круги, крепёж и прочая мелочь) — в выгрузке ЛСР без построчных ресурсов | компл | ЛСР заказчика, индекс II кв. 2026 |  | 1999643.93 | 1999643.93 | 2026-05-22 | оценка. Разница между строкой «материалы» итога ЛСР и отдельными позициями ФСБЦ. Двух магазинов нет. Запросить ресурсную ведомость.
Эксплуатация машин и оплата машинистов по ЛСР (краны, подъём, механизмы) | компл | ЛСР заказчика, индекс II кв. 2026 |  | 1381640.78 | 1381640.78 | 2026-05-22 | оценка, услуга. Сумма «эксплуатация машин» и «оплата труда машинистов»: в этой смете машинисты не входят в строку машин. Запросить КП на кран в действующем цехе.
Погрузка и перевозка строительного мусора по позициям ЛСР | компл | ЛСР заказчика, индекс II кв. 2026 |  | 2906.27 | 2906.27 | 2026-05-22 | оценка, услуга. Демонтированный металл по договору возвращается заказчику, в стоимость лома не ставим.

## Косвенные
Косвенные
Статья | Расчёт | Сумма
ИТР, транспорт, СИЗ, инструмент | 25 % к оплате бригад. Параметр «Накладные НЕОСТРОЙ к ставке бригады» 0,25 (файл ставок, 23.10.2026). Гарантию 36 мес. вынесли отдельно. | 3616110.32
Финансирование оплаты труда | 2 % в месяц × 7,5 мес. Аванс 30 % направляем на материалы. Бригады платим сами до окончательного расчёта: половина срока 6 мес. + 45 дней. | 2169666.19
ППР (сложный объект, действующий цех, краны) | 200 000 руб. с НДС по нижней границе «сложного ППР» profipto.com (https://profipto.com/ppr/stoimost). Простой ППР на монтаж МК «от 20 000» (p-p-r.ru) на этот цех не берём. НДС на странице не указан — делим на 1,22. Оценка. Исполнительная документация в эту сумму не входит. | 163934.43
Резерв гарантии 36 мес. | 2 % от материалов, бригад, расходников, ИТР, финансирования и ППР. Договор — 36 мес., ТЗ — 24 мес. | 693108.69
Резерв рисков | 5 % от той же базы: ОПО II класса, работа над действующим оборудованием, отлагательное условие, цена МК по нижней границе вилки. | 1732771.72
Банковские гарантии | 3 % годовых (середина вилки 2,8–3,2 % из базы цен 28.10.2026) × (обеспечение договора 5 % + возврат аванса 30 %) × 12 мес. База — цена КП. | 507565.6
Итого |  | 8883156.95

## Риски и вопросы
Риски и вопросы
№ | Описание | Влияние, руб. | Что спросить | Допущение
1 | Цена изготовленных МК взята по минимуму вилки 130 тыс. с НДС. Верх вилки того же завода 185 тыс. с НДС. Для усиления ферм вероятнее верх. | 3619050.94 | Дать КМ на элементы усиления и запросить КП двух заводов (С345 и С255 отдельно). | В себестоимость поставлен минимум 130 000 руб/т с НДС.
2 | ТЗ: на высоте до 50 °C, полезная термонагрузка 4,5 ч из 8. В цену не заложен доплата полной смены. Коэффициент показан здесь, в расценку не спрятан. | 11250121.01 | Подтвердить, оплачивается ли полная смена при работе 4,5 ч и даёт ли завод окна в графике плавки. | Платим только нормо-часы ГЭСН × 0,85. Коэффициенты действующего предприятия уже сидят в часах ЛСР.
3 | Материалы внутри норм ГЭСН и машины взяты из ЛСР одним нормативным источником, без двух магазинов. | 3381284.71 | Выгрузить ресурсную часть сметы и запросить КП на кран в цехе. | Суммы ЛСР II кв. 2026 без НДС, с пометкой «оценка».
4 | Гарантия: договор 36 месяцев, ТЗ 24 месяца. Резерв посчитан на 36. | 346554.34 | Какой срок гарантии побеждает — договор или ТЗ. | В цене резерв 2 % на 36 месяцев.
5 | Отлагательное условие: без инвестиционного решения до 31.12.2026 договор прекращается. Закупка материалов сдвинется. | 0 | Есть ли уже решение по лимиту и когда передают объект. | Закупка через 3 месяца после 29.10.2026, резерв роста 1,25 %.
6 | Демонтированный металл по п. 4.3.21 договора возвращается заказчику. Выручка от лома не учтена. | 0 | Подтвердить, что лом не остаётся у подрядчика. | Лом не уменьшает себестоимость.
7 | Исполнительная документация (РД 11-02-2006) в строку ППР не входит. Объёмы сверены со сметой, не с листами КМ. | 0 | Нужен ли отдельный договор на исполнительную и кто сверяет ЛСР с КМ. | Объём — сумма девяти ЛСР. Расхождение с КМ не считалось.

## Добавить в тарификатор
Добавить в тарификатор
Работа | Ед. | Цена КП | Оплата бригаде | Норма, чел.-ч | Основание
ГЭСН12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 10% нового материала (21,25 100 м2; часы ГЭСН 995.84 × 0,85) | н/ч | 1520 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, материал б/у (21,25 100 м2; часы ГЭСН 801.65 × 0,85) | н/ч | 1520 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН46-05-001-03 Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (13,65 100 м2; часы ГЭСН 688.15 × 0,85) | н/ч | 950 | 550 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН13-06-003-01 Очистка поверхности щетками (876 м2; часы ГЭСН 837.67 × 0,85) | н/ч | 1430 | 750 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (21,25 100 м2; часы ГЭСН 285.03 × 0,85) | н/ч | 950 | 550 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН12-01-028-01 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основан... (21,25 100 м2; часы ГЭСН 158.45 × 0,85) | н/ч | 1520 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСНр58-01-017-02 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (21,25 100 м2; часы ГЭСН 252.84 × 0,85) | н/ч | 1520 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали (21,25 100 м2; часы ГЭСН 170.07 × 0,85) | н/ч | 950 | 550 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСНр58-01-004-01 Разборка парапетных решеток (1,16 100 м; часы ГЭСН 16.16 × 0,85) | н/ч | 1520 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН12-01-012-01 Ограждение кровель перилами (1,16 100 м; часы ГЭСН 7.91 × 0,85) | н/ч | 1520 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН46-04-007-04 Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, S=3м2, на отм.+35,0 (0,1802 100 м2; часы ГЭСН 6.79 × 0,85) | н/ч | 950 | 550 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы
ГЭСН07-01-027-01 Демонтаж. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных ... (0,0202 100 шт; часы ГЭСН 4.75 × 0,85) | н/ч | 1430 | 800 | 1 | часы ЛСР (ГЭСН, после коэффициентов действующего предприятия) × 0,85; специальность по главе нормы