## Лист1
Приложение №3 к Описанию объекта закупки
Перечень этапов исполнения контракта и выполнения работ
№ этапа | Наименование этапа исполнения контракта | Наименование конструктивных решений (элементов, комплексов (видов) работ, входящих в этап | Ед. изм. | Стоимость этапа (руб.) | Сроки исполнения этапа и выполнения работ
[5 empty] | Дата начала исполнения этапа/ дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ по этапу | Дата окончания этапа (включает срок на размещение подрядчиком документов в ЕИС, приемку и оплату выполненных работ)
1 | 1 этап исполнения контракта | Строительно-монтажные работы (Архитектурные решения), АУПС, СОУЭН, СВН, ОС, СКУД, СКС | Руб. | 5870378.22 | Дата начала исполнения этапа с даты заключения контракта. Начало выполнения работ с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта для выполнения работ. | 2026-12-01 | 2026-12-16
2 | 2 этап исполнения контракта | АУПС, СОУЭН, СВН, ОС, СКУД, СКС | Руб. | 5870378.22 | Дата начала исполнения этапа с даты заключения контракта. Начало выполнения работ с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта для выполнения работ. | 2026-12-14 | 2026-12-29
3 | 3 этап исполнения контракта | АУПС, СОУЭН, СВН, ОС, СКУД, СКС, пусконаладка | Руб. | 2935189.11 | Дата начала исполнения этапа с даты заключения контракта. Начало выполнения работ с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта для выполнения работ. | 2026-12-15 | 2026-12-30