## Паспорт
АГМ, освещение КПП5–Р90, 389-862
Заказчик | ООО «АГМ», Санкт-Петербург, посёлок у завода
Объект | Дорога от КПП5 к Р90, цех окраски Р40, энергоблок Р90
Номер | 389-862, Bidzaar, сделка 1814
Предмет | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5, щиты, 9 светильников Плазма 600 Вт
Регион цены | Санкт-Петербург
НМЦК | не указана
Оплата | по форме заказчика, аналогично другим лотам АГМ: после выполнения, 30 дней
Тип тендера | Крупные сети и девелоперы — конкурентный тендер
Срок подачи | 2026-11-04 12:00 Москва

## Свод
АГМ, освещение КПП5–Р90, 389-862
Материалы, с/с | 858903.0295
Оплата бригадам | 144800
Расходники | 3105.25
Прочие косвенные без резервов | 0
Резерв гарантии 1,5 % | 15102.1242
Резерв рисков 3 % | 30204.2484
Полная себестоимость | 1052114.6521
КП работы | 241728
КП материалы | 816705.3499
КП без НДС | 1058433.3499
НДС 22 % | 232855.337
КП с НДС | 1291288.6869
Наценка на полную с/с | 0.6006%
Маржа | 0.597%
Тип тендера | Крупные сети — конкурентный, цель 30–40 %
НМЦК | не указана
Сценарий переторжки −5 %: маржа | -4.635%
Сценарий переторжки −10 %: маржа | -10.45%
Минимальная цена при наценке 15 % | 1209931.8499

## Работы
№ | Позиция формы | Артикул | Метка | Ед. | Объём | Цена КП | Оплата бригаде | Сумма КП | Сумма бригаде | Код
1 | Кабель 5х2,5 в существующем лотке | 10.2.8 | точно | м | 210 | 110 | 65 |  |  | ELM
2 | Труба гладкая до 25 мм | 10.2.35 | аналог | м | 300 | 204 | 125 |  |  | ELM
3 | Затяжка кабеля в трубу, суммарное сечение до 16 мм² | 10.2.1 | точно | м | 300 | 110 | 65 |  |  | ELM
4 | Проходка | 10.2.N7 | аналог | шт | 2 | 900 | 540 |  |  | ELM
5 | Коробка открытая | 10.2.25 | аналог | шт | 9 | 300 | 185 |  |  | ELM
6 | Расключение коробки | 10.2.N9 | аналог | шт | 9 | 454 | 280 |  |  | ELM
7 | Демонтаж светильника до 12 м | 1.11.N2 | аналог | шт | 6 | 907 | 540 |  |  | ELM
8 | Демонтаж кабеля | 10.2.N1 | аналог | м | 150 | 70 | 42 |  |  | ELM
9 | Щит, сборка, допущено 24 модуля | 10.1.N2 | оценка объёма | модуль | 24 | 450 | 280 |  |  | ELM
10 | Доукомплект щита, допущено 12 модулей | 10.1.N2 | оценка объёма | модуль | 12 | 450 | 280 |  |  | ELM
11 | Светильник на кронштейне | 10.4.17 | аналог | шт | 9 | 1100 | 660 |  |  | ELM
12 | Рама крепления, профиль | 5.1.15 | аналог | мп | 22.5 | 1600 | 930 |  |  | SVA
13 | Исполнительная документация | нет | нет в тарификаторе | ч | 16 | 2362.5 | 1400 |  |  | ETL
Итого

## Материалы
№ | Материал | Категория | Ед. | Кол-во | Закупка б/НДС | Отходы | С/с ед. | Наценка | Цена КП ед. | Сумма с/с | Сумма КП | Потолок розницы | Источник | Пометка
1 | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | Кабель | м | 510 | 162.8689 | 4% |  | 12% |  |  |  | 183.1721 | ЭТМ 198,70 ₽/м с НДС; Петрович Кабэкс 223,47 ₽/м с НДС | запросить КП поставщика
2 | Труба гладкая УФ до 25 мм | Электроустановка | м | 300 | 70 | 1% |  | 12% |  |  |  |  | прайс не снят | оценка
3 | Коробка 150×116×67 | Электроустановка | шт | 9 | 500 | 1% |  | 12% |  |  |  |  | прайс не снят | оценка
4 | Гильза и пена проходки | Электроустановка | шт | 2 | 1800 | 1% |  | 12% |  |  |  |  | прайс не снят | оценка
5 | Щит компрессорной, состав по ТЗ не раскрыт | Электроустановка | шт | 1 | 28000 | 1% |  | 12% |  |  |  |  | схемы щита в выгрузке нет | оценка, запросить КП
6 | Доукомплект щита Р40 | Электроустановка | шт | 1 | 12000 | 1% |  | 12% |  |  |  |  | состав не раскрыт | оценка, запросить КП
7 | Плазма 600Вт X Оптима CRI70 4000К 120° | Светильники | шт | 9 | 70491.8033 | 1% |  | 10% |  |  |  | 70491.8033 | Опора 24, 86 000 ₽ с НДС; соседние оптики PromLED 90 300 ₽ | запросить КП завода, витрина выше с/с с доставкой
8 | Профиль рам 60×60×2, 2,5 м на светильник | Металлопрокат | м | 22.5 | 206 | 5% |  | 10% |  |  |  | 228 | 100труб 206 ₽/м | длина рамы — допущение 2,5 м
Итого

## Косвенные
Статья | Расчёт | Сумма
Расходники к работам | Электромонтажник 2 % и сварщик 3 % от оплаты бригаде по коду | 3105.25
Резерв гарантии 1,5 % | От материалов с/с + бригада + расходники + прочие косвенные этой страницы | 15102.12
Резерв рисков 3 % | Короткий объект на действующем заводе, ночные окна не заложены в цену | 30204.25
Итого косвенные

## Риски и вопросы
№ | Описание | Влияние, руб. | Что спросить | Допущение
1 | Светильник по витрине 86 000 ₽ с НДС. После отходов, доставки и денег с/с выше розницы, наценка в КП обрезана розницей. Позиция убыточна. | 51967 | КП PromLED или дилера на 9 штук, оптика 120°. | База — витрина, не дилер.
2 | Щит и доукомплект: в ТЗ нет схемы. Принято 24 и 12 модулей и цены 28 000 и 12 000 ₽ без НДС. | 40000 | Прислать однолинейную схему. | Оценка.
3 | Труба УФ 70 ₽/м и коробки 500 ₽ — без прайса. | 21000 | Марка трубы, если задана. | Оценка.
4 | Высота установки светильников неизвестна. Расценка 10.4.17 без автовышки. Если выше 6 м, нужна вышка. | 25000 | Высота и допуск к фасаду. | Вышка не включена.
5 | Оплата без аванса, 30 дней. В материалах 4 % стоимости денег. | 0 |  | 2 % × 2 месяца.

## Цены материалов (источники)
Материал | Магазин | URL | Дата | С НДС | Без НДС | Ед. | Пометка
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | ЭТМ / Петрович | https://www.etm.ru/cat/nn/9382833 | 2026-10-28 | 198.7 | 162.8689 | м | запросить КП поставщика
Труба гладкая УФ до 25 мм | оценка |  | 2026-10-28 |  | 70 | м | оценка
Коробка 150×116×67 | оценка |  | 2026-10-28 |  | 500 | шт | оценка
Гильза и пена проходки | оценка |  | 2026-10-28 |  | 1800 | шт | оценка
Щит компрессорной, состав по ТЗ не раскрыт | оценка |  | 2026-10-28 |  | 28000 | шт | оценка, запросить КП
Доукомплект щита Р40 | оценка |  | 2026-10-28 |  | 12000 | шт | оценка, запросить КП
Плазма 600Вт X Оптима CRI70 4000К 120° | Опора 24 | https://opora24.ru/promyshlennoe-osveshchenie/plazma-600-x-optima-cri70-4000k-120/ | 2026-10-28 | 86000 | 70491.8033 | шт | запросить КП завода, витрина выше с/с с доставкой
Профиль рам 60×60×2, 2,5 м на светильник | 100труб | https://www.100trub.ru/catalog/truby-profilnye-stalnye/ | 2026-10-28 |  | 206 | м | длина рамы — допущение 2,5 м