## Свод
Бюджет себестоимости. Заказчику не отправлять.
235114, ПАО МТС, замена 65 фанкойлов, Петровский бульвар, 12, стр. 3
Первичный расчёт. В заявку не класть: нет метров труб и кабеля, нет проекта, нет цен арматуры и пультов, ночной коэффициент не заложен.
Показатель
Закупка оборудования б/НДС
Доставка 3%
Себестоимость оборудования
Оплата бригаде
Расходники 2% к бригаде
Полная себестоимость посчитанной части
КП материалы б/НДС
КП работы б/НДС
КП посчитанной части б/НДС
Непредвиденные 5% по формуле формы
КП б/НДС с непредвиденными
НДС 22%
КП с НДС
Наценка на посчитанную себестоимость
Маржа
Оборудование
Позиция | Кол-во | Цена сайта с НДС | Без НДС | С/с с доставкой | КП за ед. | С/с итого | КП итого
Фанкойл 4,20 кВт, аналог MDV MDKG-V500C | 23 | 160000
Фанкойл 5,35 кВт, аналог Dantex DF-600DL | 32 | 41440
Фанкойл 6,66 кВт, аналог SHUFT SFF-800 | 6 | 83990
Дополнительные точки, временно класс 5,35 | 4 | 41440
Диапазон наценки для сетей — 30–40%. Если наценка ниже, цену в заявку не отправлять без решения генерального директора. Непосчитанные трубы, кабель, арматура и проект наценку ещё снизят.

## Работы
Строка | Работа | Кол-во | Цена КП | Сумма КП | Оплата бригаде за ед. | Оплата бригаде | Артикул | Сопоставление | Примечание
58 | Демонтаж существующих фанкойлов | 64 | 4224 |  | 2415 |  | 1.9.11 | аналог | Демонтаж внутреннего блока 5–8 кВт. Старые блоки Daikin разной мощности, в строке они одной кучей.
67 | Монтаж нового фанкойла | 23 | 5760 |  | 3200 |  | 9.3.145 | оценка доли | Расценка сплита 9 ч включает наружный блок и фреон. Их в лоте нет. Заложено 3 чел.-ч из 9.
68 | Монтаж нового фанкойла | 32 | 7040 |  | 4100 |  | 9.3.146 | оценка доли | То же для мощности до 8 кВт: 3 чел.-ч из 11 ч расценки сплита.
69 | Монтаж нового фанкойла | 6 | 7040 |  | 4100 |  | 9.3.146 | оценка доли | 6 блоков 6,66 кВт. Та же доля расценки до 8 кВт.
70 | Монтаж новых фанкойлов в дополнительных точках | 4 | 7040 |  | 4100 |  | 9.3.146 | оценка доли | 4 точки без подтверждённой мощности. Временно как до 8 кВт.
71 | Монтаж запорных кранов | 130 | 805 |  | 499 |  | 9.2.65 | аналог | Установка муфтового крана. Материал крана не оценён.
72 | Монтаж сетчатых фильтров | 65 | 805 |  | 499 |  | 9.2.65 | аналог | Фильтр как муфтовая арматура. Материал не оценён.
73 | Монтаж и настройка балансировочного клапана | 65 | 1035 |  | 642 |  | 9.2.N9 | аналог | Балансировочный клапан Ду15–32, только работа.
74 | Монтаж двухходового регулирующего клапана и подключение привода | 65 | 6900 |  | 4278 |  | 9.2.59 | аналог | Двух/трёхходовой клапан с сервоприводом, только работа. Клапан в закупку не заложен.
102 | Пуск и проверка вентилятора | 65 | 5800 |  | 3480 |  | 9.3.60 | аналог | Разовое обслуживание до 7 кВт как пакет проверок на точку. Строки 74–77 и 79–81 отдельно не суммируются, чтобы не удвоить пусконаладку.
Итого

## Цены материалов (источники)
Позиция | Магазин | URL | Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Ед. | Отметка
MDV MDKG-V500C, холод 4,47 / тепло 4,84 кВт | ВЕНТАР-С | https://ventar-s.ru/category/importnoe-oborudovanie/mdv/fankojly-mdv/nastennye-fankojly-mdv/ | 2026-10-28 | 160000 | 131147.54 | шт | запросить КП
MDV MDKG-V500C | mdv.sale | https://www.mdv.sale/catalog/dvukhtrubnye-2183/ | 2026-10-28 | 160000 | 131147.54 | шт | запросить КП
Dantex DF-600DL, холод 5,64 кВт, напольно-потолочный | fankoyl.ru | https://fankoyl.ru/fankoyl-po-moshchnosti-kvt/fankoyl-5-kvt/fankoyl-5-kvt-napolno-potolochniy/ | 2026-10-28 | 41440 | 33967.21 | шт | запросить КП
SHUFT SFF-500, холод 5,30 кВт | ЕвроКлимат | https://euroclimate.org/kondicionery/fancoily/napolno_potolochnye_fankoily | 2026-10-28 | 67990 | 55729.51 | шт | холод чуть ниже 5,35, в минимум не взят
SHUFT SFF-800, холод 7,00 кВт | ЕвроКлимат | https://euroclimate.org/kondicionery/fancoily/napolno_potolochnye_fankoily | 2026-10-28 | 83990 | 68844.26 | шт | оценка: один источник, запросить КП

## Параметры
Параметр | Значение
НДС в цене сайта | 0.22
Доставка Москва | 0.03
Наценка оборудования, раздельная форма | 0.1
Расходники к бригаде HOL/SAN | 0.02
Отходы оборудования | 0
Рост цен | 0
Стоимость денег | 0
Аванс 50% по ТЗ. Закупку фанкойлов считаем из аванса, поэтому стоимость денег 0. Срок закупки внутри 2 месяцев, резерв роста 0. Ночные работы по ТЗ (18:00–06:00) в расценки не заложены.

## Риски и вопросы
№ | Риск | Влияние | Что сделать
1 | Метры труб, дренажа, кабеля и гильз в форме пустые | В цену не входят. Могут быть сопоставимы с арматурой. | Обследование до подачи, иначе не подавать твёрдую цену.
2 | Арматура, фильтры, клапаны, K-Flex, пульты, крепёж — цены закупки нет | В КП только работа по кранам и клапанам. | Запросить КП поставщика.
3 | Проект, обследование, исполнительная документация не оценены | Раздел 1 пустой. | Оценить проектировщиком.
4 | Ночные и выходные работы по ТЗ | Дневные расценки. Ночь удорожает бригаду. | Согласовать коэффициент.
5 | Монтаж фанкойла — доля расценки сплита, не отдельная позиция тарификатора | Можно ошибиться в 3 чел.-ч. | Добавить в тарификатор монтаж водяного фанкойла.
6 | Опыт: один договор за 2 года не меньше 18 млн | Допуск, не цена. | Проверить референс до решения об участии.
7 | Форма считает непредвиденные 5% на всю сумму, текст формы говорит, что на подготовительные они не начисляются | Пока раздел 1 пустой, расхождения нет. | Не править формулу формы.
8 | ИТР, пропуска, ночной допуск, вывоз мусора отдельно не заложены | Себестоимость выше посчитанной. | Добавить до решения об участии.
9 | Гарантия 36 месяцев при заводской 12 | Резерв на гарантию не заложен. | Заложить 1–2% после полной сметы.

## Добавить в тарификатор
Работа | Почему
Монтаж водяного настенного/консольного фанкойла без наружного блока | Сейчас взята треть расценки сплит-системы
Пусконаладка замены фанкойла на существующей чиллерной системе | Сейчас аналог разового обслуживания