## КП
| Наименование организации ООО "НЕОСТРОЙ" |  |  |  | Дата КП |  | 2026-10-28 |  | Валюта
| ИНН 7810974565 | [7 empty] | Рубли
Установка ограждения склада хранения хозяйственного имущества (Р70 под трансформаторной подстанцией)
№ | Description / Описание | Material / Материалы |  |  |  | Labor expenses / Трудозатрат |  |  |  | Other exp. / Пр. затраты |  | Total Всего (RUB)
|  | Unit Ед. изм. | Quantity Кол-во | Unit price Цена (RUB) | Amount Сумма (RUB) | Unit Ед. изм. | Quantity Кол-во | Unit price Цена (RUB) | Amount Сумма (RUB) | Unit price Цена (RUB) | Amount Сумма (RUB)
1 | Демонтаж существующей сетки и демонтаж секции размерностью 1000 мм*1560 (мм) с креплениями ( перемещение из туннеля Р31) 54-58 штук со 2 ряда по высоте. | компл. | 1 | 0 |  |  |  | 450
2 | Изгоовление каркаса для ограждение и раму (трофиль 60х60 цвет по RAL 7035) | шт. | 17 | 2328.33 |  |  |  | 8192
3 | Изгоовление каркаса двери с замком (цвет по RAL 7035) | шт | 1 | 5730.65 |  |  |  | 9280
4 | Переделка части секций под размер | шт | 16 | 454.75 |  |  |  | 1800
5 | Сборка и монтаж ограждения | компл. | 1 | 0 |  |  |  | 0
Total direct cost / Итого прямые затраты:
| ※ Цены указаны без НДС 22% | [9 empty] | Grand Total / Общий итог :
Дата завершения работ
Срок поставки материалов (в календарных днях) |  | 7
Срок проведения работ с учетом работы в ночные смены(в календарных днях) |  | 10
Общий срок выполнения проекта, включая поставку материалов и проведение работ (в календарных днях) |  | 14
Гарантийный срок на материалы (в месяцах) |  | 12
Количество вовлечённых сотрудников (общее и с разделением на должности) |  | 3: сварщик, монтажник МК, разнорабочий
Гарантийный срок на работы (в месяцах) |  | 12
Предоставляемые документы |  | Паспорта на профиль и замок, акт, фотофиксация
Срок действия КП |  | 14
Комментарии |  | Длина рам принята по секции 1000×1560. Ночные смены в цену не входили. П.5 входит в п.2.
Условия оплаты: 100% оплата после окончания работ/выполнения услуг в течение 30 календарных дней при условии предоставления всех оригиналов корректных первичных документов согласно законодательству РФ (акт выполненных работ/оказанных услуг, КС-2 и КС-3 отчет об оказанных услугах, оригинал договора на выполнение работ/оказания услуг, а также иные документы согласно законодательству РФ). Если выполнение работ/услуг сопряжено с поставкой товаров (материалов, оборудования и т.д.), то оплата за товары и работы/услуги осуществляется совместно после окончания работ/выполнения услуг (документы на поставку товаров в таком случае могут оформляться отдельно). Если стоимость товаров/работ/услуг номинирована в иностранной валюте, то курс пересчета в рубли для оплаты фиксируется на дату первичных документов (ТОРГ-12 и счет-фактура, либо УПД, акт выполненных работ/оказанных услуг). Фиксация курса на дату оплаты невозможна.
С техническим заданием (спецификацией на закупку) и приложениями к нему ознакомлены и согласны. Срок действия КП - 2 месяца.
Вся продукция отгружается с полным пакетом документов: паспорт на изделие, контроль ОТК, сертификат на материалы и др.
ООО «НЕОСТРОЙ»
Генеральный директор ______________ Улогов Р.В.
М.П.