## Пояснение
Пояснение к цене. Лот B0210260749135
В заявку не отправлять
Заказчик | АО «Адмиралтейские верфи»
Объект | Здание музея инв. № 098005, лит. ЭО, наб. р. Фонтанки, д. 203, Санкт-Петербург
Предмет | Ремонт системы противопожарной защиты, ив. № 441636. ТЗ №640-604Э-2026
Сделка | 1894, стадия «Анализ и расчет» не менялась
Что посчитано | Перечень замены из п. 3.1.2 ТЗ и демонтаж из п. 3.1.1: штуки оборудования есть, ведомости и проекта нет.
Себестоимость б/НДС | 222 977,83 руб.
КП б/НДС | 251 769,40 руб.
НДС 22 % | 55 389,27 руб.
КП с НДС | 307 158,67 руб.
Наценка | 12,9 % при диапазоне типа 15–25 %. Нужно согласование генерального директора.
Маржа | 11,4 %
НМЦК | В ТЗ и карточке сделки нет. К НМЦК не сравнивали.
Минимальная цена, наценка 15 % | 256 424,51 руб. без НДС. До неё не хватает 4 655 руб.
Материалы, с/с | 133 841,93 руб., 60 % себестоимости. Наценка материалов 5,2 %: почти все позиции упёрлись в розницу.
Оплата бригадам | 51 281,00 руб., 23 %.
Расходники | 830,46 руб., 0,4 %.
Косвенные | 37 024,44 руб., 16,6 %. ИТР 22 400, документация 3 000, гарантия 1,5 % — 3 170,30, резерв рисков 4 % — 8 454,14.
Чего не хватает | Проекта и планировок (их отдают после договора). Метров кабеля, лотков и проходов. Источника питания и АКБ. Подтверждения, что батареи ER14505 входят в извещатель. Интерфейса на АРМ «Орион» и ЦИН СПСЧ-8. Условий оплаты, срока работ и НМЦК.
Почему цена не полная | Считать кабель и РИП без метров и марки нельзя. Эти суммы в КП нет. Резерв 4 % их не закрывает.
Коэффициент | Высота до 5 м, стеснённость и действующее производство в дневную расценку не входят. Оценка влияния 22 186 руб. к цене работ, в базу не включена.
Допуск | Нужна лицензия МЧС на монтаж, ремонт и ПНР СПС, СОУЭ и передачи извещений, группа по электробезопасности не ниже III. В файле опыта 2020–2025 договоров по СПС и СОУЭ нет — подставить.
Допущение по пульту | В ТЗ написано С2000-М. В цену поставлен С2000М исп.02: у базового пульта нет второго RS-485, для пожарной системы его не применяют.
Допущение по УКЛСиП | Марка в ТЗ не названа. Тип совпал с устройством Гефест УКЛСиП (РП) с оконечным элементом.
Цены | Два открытых источника на каждую позицию, минимум для юрлица, деление на 1,22. Маяк-12-КП — база от 28.10.2026. Всё оборудование — запросить КП поставщика.
Работы | Замена извещателей и монтаж Маяк — тарификатор 2.44. Демонтаж оповещателей — 1.11.N4. Пульт — аналог 10.1.21. Остальное в тарификаторе нет: прайсы Зевс СПб, Меридиан, spbmchs.ru, ДС-Строй, с пометкой «оценка».
Что сделать | Не подавать заявку. Запросить КП поставщика. Закрыть метры и питание. Проверить лицензию МЧС. Согласовать наценку с генеральным директором, если объём всё же закроют.